## Daily Task Report
Daily task report
S: Short-term task (in a day)
L: Long-term task (2+ days)
D: Delayed task
O: On-schedule task
A: Ahead of schedule
# | Task | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10
1 | Review URD | 2020-06-01: L-O; 2020-06-02: S-O
2 | Do SRS | 2020-06-03: L-O; 2020-06-04: L-O; 2020-06-05: L-O; 2020-06-07: S-O
3 | Framework Design | 2020-06-08: L-O; 2020-06-09: L-O
Note on D11: duytu: + Self assessment URD
Note on E11: duytu: +Team meeting to clarify system requirements.
Note on F12: duytu: + Team meeting to Design Class/Database,Prototype for SRS.
Note on G12: duytu: + Design Prototype for SRS.
Note on H12: duytu: + Write SRS
Note on K13: duytu: Study Spring Boot
Note on L13: duytu + Framework Design

## Daily Issue Report
Daily issue report
S: Self-resolve (Plan)
NS: Need to support (Plan)
U: Urgent
NU: Not urgent
D: Very difficult to resolve
# | Task | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10
1 | Review URD | 2020-06-01: S-NU; 2020-06-02: NS-NU
2 | Do SRS | 2020-06-03: S-U; 2020-06-04: S-NU; 2020-06-05: S-NU; 2020-06-07: S-NS
3 | Framework Design | 2020-06-08: S-NU; 2020-06-09: S-NU
Note on E12: duytu + Team have QA about URD need PM answer (Will send by Team Leader).
Note on F13: duytu: + Answer QA, detail in email Daily report 06/03/2020.
Note on H13: duytu:
Note on J13: duytu: Send SRS to PM Review