## Defects
Project RADIO
| R: Review |  | A: Approve |  | D: Do |  | I: Informed |  | O: Omit
Product | Customer | PM | PTL | TL | Dev | Tester | BA | QA | BrSE
URD | D | R | R | R | R | R
SRS | R | R-A | R-D | D | D | D
Framework Design | O | R-A | D | R | R | O
Prototype Design | A | R-A | R-D | D-R | D | R
Database Design | O | R-A | D-R | D-R | D-R | R
Integration Testcase | O | R-A | I | R | I | D
Source code | O | R-A | D-R | D-R | D | I
Unit Testcase | O | R-A | D-R | D-R | D | R
Integration Test Evidence | O | A | O | R | I | D
Integration Test Report | O | R-A | I | I | I | D
User manual | R-A | A | R | R | R | D
Installation Guide | O | A | D | R | R | R
Daily report | O | R-A | D | D-R | D | D
Work Log | O | R-A | D | D-R | D | D
Unit Test Defect List | O | R-A | O | D-R | D | R
Integration Test Defect List | O | R-A | O | D-R | I | D